## CRONOGRAMA
| MÊS | MARÇO | [35 empty] | ABRIL
| DIA DA SEMANA | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  | Sab |  | Dom |  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  | Sáb |  | Dom |  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  | Sáb |  | Dom |  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  | Sáb |  | Dom |  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  | Sáb |  | Dom |  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  | Sáb |  | Dom |  | Seg |  | Ter |  | Qua |  | Qui |  | Sex |  | Sáb |  | Dom |  | Seg
| DIA DO MÊS | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2
| PREVISTO / EXECUTADO | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Retirada cerâmicas Área de Serviço | x |  | x
2 | Retirada tanque existente |  |  | x
3 | Isolar Tubulações do tanque |  |  | x
4 | Trocar vidros contorno churrasqueira |  |  |  |  | x
5 | Retirada gola banheiro de serviço |  |  |  |  | x
6 | Retirada parede divisória banheiros |  |  |  |  | x |  | x
7 | Adequação do contrapiso dos Banheiros | [8 empty] | x | [5 empty] | x |  | x |  | x
8 | Retirada de cerâmicas banheiro suite | [18 empty] | x
9 | Retirada janela banheiro suite | [20 empty] | x
10 | Abertura porta nova banheiro suite (com verga) | [20 empty] | x
11 | Fechamento porta existente banheiro suite | [20 empty] | x
12 | Relocação dos pontos hidráulicos do baheiro suite (AF) | [28 empty] | x
13 | Relocação dos pontos hidráulicos do baheiro suite (Esgoto) | [28 empty] | x
14 | Relocação dos pontos Elétricos do banheiro suite | [28 empty] | x
15 | Relocação dos pontos hidráulicos do baheiro social (AF) | [28 empty] | x
16 | Relocação dos pontos hidráulicos do baheiro social (Esgoto) | [28 empty] | x
17 | Relocação dos pontos elétricos do banheiro social | [28 empty] | x
18 | Execução alvenaria divisória banheiros | [30 empty] | x
19 | Fechamento porta existente banheiro social | [30 empty] | x
20 | Abertura porta nova banheiro social (com verga) | [30 empty] | x
21 | Execução muretas box banheiro suite | [32 empty] | x
22 | Execução muretas box banheiro social | [32 empty] | x
23 | Emboço parede divisória banheiros | [34 empty] | x
24 | Reguar reboco parede divisória banheiros | [36 empty] | x
25 | Impermeabilização box suite | [42 empty] | x
26 | Impermeabilização box social | [42 empty] | x
27 | Cotrapiso com caimento box suite | [50 empty] | x
28 | Cotrapiso com caimento box social | [50 empty] | x
29 | Colocação forro de gesso banheiro suite | [48 empty] | x
30 | Colocação forro de gesso banheiro social | [50 empty] | x
31 | Colocação cerâmicas banheiro suite | [32 empty] | x | [9 empty] | x |  | x |  | x
32 | Colocação cerâmicas banheiro social | [32 empty] | x | [9 empty] | x |  | x |  | x
33 | Instalação louças banheiro suite | [48 empty] | x
34 | Instalação louças banheiro social | [48 empty] | x
35 | Instalação janela baheiro suite | [48 empty] | x
36 | Instalação janela baheiro social | [48 empty] | x
37 | Instalação porta banheiro suite | [50 empty] | x
38 | Instalação porta banheiro social | [50 empty] | x
39 | Massa + Lixa + acabamento pintura forro banho suite | [56 empty] | x |  | x
40 | Massa + Lixa + acabamento pintura forro banho social | [56 empty] | x |  | x
41 | Pintura porta banho suite | [60 empty] | x
42 | Pintura porta banho social | [60 empty] | x
43 | Instalação luminárias banho suite | [60 empty] | x
44 | Instalação luminárias banho social | [60 empty] | x
45 | Retirada cerâmicas Banheiro de Serviço | [60 empty] | x |  | x
46 | Relocação dos pontos hidráulicos banheiro de serviço (AF) | [62 empty] | x |  | x
47 | Colocação cerâmicas Banheiro de serviço | [64 empty] | x
48 | Pintura forro banheiro de serviço | [70 empty] | x |  | x
49 | Relocação do ponto hidráulico do tanque novo (AF) | [64 empty] | x
50 | Relocação do ponto hidráulico do tanque novo (Esgoto) | [64 empty] | x
51 | Adaptação do nicho da churrasqueira | [70 empty] | x |  | x
52 | fechamento do contorno da churrasqueira | [74 empty] | x | [9 empty] | x
53 | Colocação cerâmicas da área de serviço | [84 empty] | x |  | x |  | x
54 | Pintura do forro da area de serviço | [88 empty] | x |  | x
55 | Limpeza | [92 empty] | x
32 DIAS TRABALHADOS